## Slide 1
PROPUESTA COMERCIAL 001
Knowledge Desk
Una herramienta web para consultar el conocimiento interno de ForUsAll
Sustenta
Iván Alvis
Líder técnico
DATOS DE LA PROPUESTA
Proyecto
Knowledge Desk
Código
KD12
Cliente
TDEA
Solicitante
Henrry Gill Agudelo
Fecha
31 de agosto de 2026
CONTENIDO
01
Equipo de trabajo
02
Propuesta, resumen y cronograma
03
Alcance
04
Arquitectura
05
Supuestos
Notes: Arranco con la propuesta 001, código KD12, para el TDEA. Me presento como líder técnico. Digo los cinco bloques que voy a cubrir y sigo. Si preguntan por qué el cliente es el TDEA y el objetivo habla de ForUsAll: el TDEA recibe y evalúa la propuesta, y ForUsAll es la organización cuyos procedimientos se van a consultar.

## Slide 2
01 EQUIPO DE TRABAJO
Quién hace qué
Cuatro personas y todas construyen producto. Hay un solo líder, que además de su trabajo técnico responde por el proyecto ante el cliente y el docente.
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
2
LÍDER TÉCNICO
Iván Alvis
Define la arquitectura y responde por la lógica de recuperación, que es la pieza de la que depende la calidad de las respuestas.
ANALISTA DE DATOS Y EMBEDDINGS
Alejandra Valencia
Estructura los procedimientos en artículos, genera los embeddings y monta la base vectorial en Pinecone.
DESARROLLADOR BACKEND E INTERFAZ
Jhonatan Vanegas
Construye el servicio de consulta y la pantalla web donde se escribe la pregunta y se revisa la respuesta.
INGENIERO DE CALIDAD
Nataly Rivera
Arma la batería de preguntas de evaluación, escribe las pruebas automatizadas y verifica los criterios antes de cerrar un trabajo.
40 horas por semana
Dedicación conjunta del equipo, todos con dedicación parcial
Cerca de 440 horas
Esfuerzo total estimado en las once semanas del proyecto
Un dueño por componente
Cada pieza del sistema tiene un responsable claro
Notes: Presento al equipo por nombre y rol. Aclaro que no hay roles de gestión pura, los cuatro construimos. Yo llevo la arquitectura y respondo por el proyecto. La pregunta previsible es qué pasa si alguien falta, porque somos cuatro roles sin repetir y con dedicación parcial. La respuesta es que cada entregable tiene un responsable y un apoyo, y que las revisiones son cruzadas.

## Slide 3
02 PROPUESTA
Resumen
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
3
Optimizar la consulta de los procedimientos internos de ForUsAll mediante una herramienta web basada en recuperación aumentada de información, con respuestas sustentadas en la documentación oficial.
QUÉ RESUELVE
QUÉ DEVUELVE ANTE CADA PREGUNTA
El material ya está escrito
Los procedimientos están redactados, revisados y aprobados por el área.
La búsqueda es literal
Si la palabra no coincide con el título, el documento no aparece aunque tenga la respuesta.
Y hay que leerlo entero
Cada consulta toma entre tres y diez minutos, y muchas veces acaba en preguntarle a alguien.
01
Una respuesta redactada
02
Los puntos más relevantes
03
Los documentos que la sustentan
04
Qué tan bien está cubierto el tema
Si el material no alcanza, lo dice
No arma una respuesta sin respaldo documental
Notes: Leo el objetivo tal como quedó en la propuesta. A la izquierda, el problema en tres pasos. Aquí no falta contenido, la documentación existe y está aprobada, lo que falla es la manera de llegar a ella. A la derecha, lo que devuelve cada consulta, y las cuatro cosas hacen parte del entregable. El recuadro verde es lo que más me interesa: que la herramienta avise cuando no tiene con qué responder. Prefiero un no sé antes que una respuesta bien redactada y sin sustento.

## Slide 4
02 PROPUESTA
Cronograma
Seis sprints de dos semanas repartidos en once semanas, del 5 de agosto al 21 de octubre. Cierran en miércoles para caer en la sesión de clase.
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
4
Sprint | Estado | Fechas | Objetivo | Hito
0 | Cerrado | 05/08 al 12/08 | Entender la necesidad y cerrar el alcance | H1 Alcance aprobado, 12 ago
1 | Cerrado | 13/08 al 26/08 | Estructurar los procedimientos y montar la base vectorial | H2 Conocimiento consultable, 26 ago
2 | En curso | 27/08 al 09/09 | Construir el servicio de consulta y la recuperación | H3 Primera respuesta completa, 09 sep
3 | Pendiente | 10/09 al 23/09 | Construir la interfaz web y conectarla al servicio | H4 Producto usable, 23 sep
4 | Pendiente | 24/09 al 07/10 | Medir y mejorar la calidad de las respuestas | H5 Calidad verificada, 07 oct
5 | Pendiente | 08/10 al 21/10 | Desplegar, documentar y entregar | H6 Entrega final, 21 oct
El alcance quedó aprobado el 12 de agosto, al cerrar el Sprint 0, y la propuesta del 31 de agosto lo recoge en el formato exigido. Hoy va corriendo el Sprint 2, que cierra el 9 de septiembre.
Notes: Aquí me adelanto a la pregunta obvia. Un jurado mira la carátula, ve 31 de agosto, mira la tabla, ve que el Sprint 0 abrió el 5 de agosto, y hace la resta en dos segundos. Así que lo digo yo primero, y está escrito en la banda de abajo. El alcance se aprobó el 12 de agosto al cerrar el Sprint 0, y el documento del 31 formaliza ese acuerdo en el formato que pidió el docente. La fecha de entrega, el 21 de octubre, viene del calendario de la asignatura y no se mueve. Ojo con una cosa: si marco cerrados el Sprint 0 y el 1, tengo que poder mostrar el hito H2, es decir la búsqueda funcionando sobre el conocimiento indexado. Si no lo puedo mostrar, mejor no marcarlo.

## Slide 5
03 ALCANCE
Qué entra y qué queda fuera, uno de dos
El alcance va frente por frente. Lo que aparece en la columna de la derecha no hace parte del proyecto.
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
5
Frente | Incluye | No incluye
Origen del conocimiento | Los procedimientos ya escritos y aprobados por el área se estructuran a mano como artículos en formato JSON, uno por procedimiento, con un bloque de metadatos y el contenido repartido en secciones. Si algo cambia, se edita su artículo y se vuelve a indexar. | Formulario de carga ni subida de archivos. Digitalizar conocimiento que hoy solo exista de forma verbal. Conectar la herramienta a repositorios del cliente como SharePoint, Google Drive o la intranet.
Preparación del contenido | Cada artículo se divide en fragmentos, cada fragmento se clasifica por nivel de importancia y se convierte en un vector que representa su significado. | Extracción de texto desde archivos, reconocimiento óptico de caracteres para documentos escaneados y lectura de tablas complejas. El contenido entra ya escrito y estructurado, así que ese paso desaparece.
Almacenamiento | Los vectores y sus metadatos, que son el artículo de origen, la sección y la fecha de actualización, se guardan en Pinecone. | Control de versiones del conocimiento. Falta decidir si una versión nueva de un procedimiento reemplaza a la anterior o convive con ella.
Búsqueda y respuesta | Búsqueda por significado de los fragmentos relacionados con la pregunta, y una respuesta directa con sus puntos clave, los artículos que la sustentan y una indicación de cobertura. | Respuestas construidas con datos reales de la cuenta de una persona, como saldos o elegibilidad. Respuestas tomadas del conocimiento general del modelo cuando no hay respaldo documental.
Los dos primeros frentes cambian respecto a la propuesta del 31 de agosto. Se retira la carga de archivos y en su lugar el conocimiento se estructura a mano en artículos, que se reindexan cuando cambian.
Notes: La lámina más importante de las nueve. No leo las celdas. Explico que cada frente dice qué hace y qué no hace, para que nadie llegue en octubre con una expectativa que jamás estuvo escrita. Y digo en voz alta lo que está al pie: los dos primeros frentes cambian respecto al documento del 31 de agosto. Ahí ya no hay formulario de carga. Es mejor que lo diga yo que esperar a que lo encuentren. Otra exclusión que suele saltar es el control de versiones del conocimiento, que quedó pendiente de decidir con el cliente.

## Slide 6
03 ALCANCE
Qué entra y qué queda fuera, dos de dos
Interfaz, acceso, administración del conocimiento y dependencias externas.
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
6
Frente | Incluye | No incluye
Interfaz y canal | Una interfaz web para preguntar en lenguaje natural, que muestra la respuesta junto con las fuentes citadas, destinada al personal interno. | Envío automático de la respuesta al cliente final, porque siempre revisa antes una persona del equipo. Integración con correo o chat corporativo. Aplicación móvil.
Consultas y acceso | Consultas independientes, con acceso directo a la herramienta dentro de un entorno interno controlado. | Historial de conversación y preguntas de seguimiento encadenadas, ya que cada consulta se atiende por separado. Autenticación individual, perfiles ni permisos diferenciados.
Administración del conocimiento | El equipo técnico da de alta, reemplaza o retira artículos editando los archivos y volviendo a indexar. | Una pantalla administrativa para que el cliente lo haga por su cuenta. Crear, editar o aprobar procedimientos desde la herramienta, que corresponde a un gestor documental.
Recursos externos | El plan asume que desde las primeras etapas están disponibles el material de procedimientos, una persona de contacto del cliente y las credenciales de las plataformas. | Garantía sobre el cronograma si alguno de esos tres se retrasa, porque afecta directamente a las fechas.
Lo que no aparece en estas dos láminas queda fuera del proyecto. Una solicitud adicional se registra por escrito, se estima su impacto y entra solo si el cliente aprueba ese impacto.
Notes: Los cuatro frentes que faltan. Dos cosas que quiero dejar dichas. La primera, el último frente: el plan asume que el material, el contacto y las credenciales llegan a tiempo, y si eso se atrasa las fechas se mueven. Queda escrito desde hoy para que después no parezca una excusa. La segunda, el pie de la lámina, que es el procedimiento de control de cambios. Si me preguntan cómo se limita el acceso sin autenticación, respondo con la verdad: es un entorno interno controlado y el detalle se define con el cliente, no está resuelto todavía.

## Slide 7
04 ARQUITECTURA
Cómo funciona
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
7
PREPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO, TRABAJO DEL EQUIPO
Estructuración en JSON
un artículo por procedimiento, con metadatos y secciones
Segmentación por importancia
cada fragmento se marca como crítico, alto, medio o bajo
Vectorización e indexación
cada fragmento pasa a ser un vector con sus metadatos
Pinecone, la base de datos vectorial del proyecto
Guarda cada vector con el artículo de origen, la sección y la fecha de actualización
CONSULTA, EN CADA PREGUNTA
Pregunta
en lenguaje natural, desde la interfaz web
Búsqueda por significado
se parte en subpreguntas y se busca con todas
Contexto y redacción
protege lo crítico y redacta con GPT 5.5
Respuesta
puntos clave, artículos fuente y cobertura
El modelo no responde de memoria. Primero se busca dentro de los procedimientos de la empresa y solo con ese material se redacta, así que el origen de la respuesta siempre se puede rastrear.
Notes: Son dos mitades. La de arriba es trabajo nuestro y no corre sola. Alguien del equipo toma el procedimiento escrito y lo pasa a un artículo JSON. De ahí en adelante ya es automático. Todo eso pasa al preparar la base, no en cada consulta. La de abajo sí corre cada vez que alguien pregunta. Si preguntan por qué estructuramos a mano en lugar de tragarnos un archivo, la respuesta es control. Un archivo cargado hay que cortarlo a ciegas y el corte puede partir una regla por la mitad. Con el artículo escrito por secciones, el corte cae donde nosotros decidimos y cada fragmento sale con su tema y su nivel ya puestos. La calidad de las respuestas la define esa preparación mucho más que el modelo.

## Slide 8
04 ARQUITECTURA
Sobre qué corre
Las cuatro primeras filas las fija la propuesta. Las cuatro últimas son decisiones técnicas del equipo, que la propuesta no cierra.
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
8
Componente | Tecnología | Detalle | Origen
Despliegue | Google Cloud Platform | La solución se publica en un entorno accesible para el área interna | Propuesta
Base vectorial | Pinecone | Guarda los vectores del conocimiento y sus metadatos | Propuesta
Modelo de lenguaje | GPT 5.5 | Redacta la respuesta con el contexto recuperado | Propuesta
Código | Git y GitHub | Repositorio y control de versiones del equipo | Propuesta
Servicio | Contenedor administrado | 1 vCPU, 512 MiB, escala a cero y máximo 5 instancias | Decisión del equipo
Entrega continua | Construcción automática | Publica en cada cambio y solo si el chequeo de salud pasa | Decisión del equipo
Credenciales | Gestor de secretos | Se inyectan al arrancar y nunca quedan dentro de la imagen | Decisión del equipo
Artículos fuente | Almacenamiento de objetos | Guarda los artículos en JSON, uno por procedimiento | Decisión del equipo
El servicio escala a cero cuando nadie consulta. El costo todavía está por definir y sale de dos frentes, las horas del equipo y el consumo de nube, almacenamiento vectorial y APIs de inteligencia artificial.
Notes: Separo a propósito lo que fija la propuesta de lo que decidimos nosotros, porque no quiero presentar como acordado algo que no está escrito en ningún documento. Las cuatro primeras filas vienen del PDF. Las cuatro últimas son mías como líder técnico y las puedo defender. Dos que me importan. El servicio escala a cero, así que fuera de horario no cuesta. Y las credenciales se inyectan cuando el servicio arranca, nunca quedan grabadas dentro de la imagen. Si alguien saca la sección de justificación del PDF, donde aparecen Azure y pgvector, respondo que esa parte quedó desactualizada y que vale la sección de recursos.

## Slide 9
05 SUPUESTOS
De qué depende que esto funcione
Los supuestos de la propuesta, más los que protegen el plazo y la estimación.
Knowledge Desk | Propuesta comercial 001 | KD12
9
LO QUE ASUMIMOS DEL CLIENTE
LO QUE ASUMIMOS DEL PROYECTO
Acceso al material
El equipo tiene acceso oportuno al material de procedimientos internos, tanto para construir como para validar.
Persona de contacto
El cliente designa a alguien disponible para resolver dudas, dar retroalimentación y validar resultados.
El contenido se toma como vigente
Los procedimientos se dan por correctos y aprobados. Revisarlos o corregir lo que dicen queda fuera del proyecto.
Credenciales a tiempo
Las de Google Cloud Platform, Pinecone y GPT 5.5 están disponibles cuando el equipo las necesita, junto con el repositorio.
El conocimiento ya está escrito
Lo necesario para responder existe redactado. El equipo lo estructura en artículos, uno por procedimiento.
Plazo fijo de once semanas
La fecha de entrega final no se mueve, porque viene del calendario de la asignatura.
Equipo cerrado de cuatro personas
Dedicación parcial y sin posibilidad de ampliar el equipo. De ahí sale la estimación de esfuerzo.
Sin datos reales de clientes
El proyecto no usa información personal ni financiera de clientes reales en ningún momento.
Si el material, la persona de contacto o las credenciales se retrasan, el cronograma se ve afectado y el equipo no lo garantiza.
Notes: Los supuestos son la letra pequeña, y por eso los muestro en lugar de esconderlos. La columna de la izquierda depende del cliente. La de la derecha nos protege a nosotros: el plazo es fijo, el equipo no crece y no tocamos datos reales de nadie. La banda de abajo es la consecuencia, y la digo mirando al cliente. No es una amenaza, es lo que pasa. Cierro aquí y abro preguntas.